## Sheet1
Start Date | Task | End Date | Duration
2019-10-01 | Deciding on Project | 2019-10-14 | 13
2019-10-14 | Research | 2019-12-09 | 56
2019-12-09 | Write Intermediate Report | 2019-12-18 | 9
2019-12-16 | Christmas Break + Exams | 2020-01-27 | 42
2020-01-27 | Implementation | 2020-03-16 | 49
2020-03-16 | Testing | 2020-03-25 | 9
2020-03-23 | Evaluation | 2020-04-03 | 11
2020-03-30 | Write Final Report | 2020-04-30 | 31